**ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA**

1. **Taotleja andmed**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Ärinimi**
 | Kamari Haridusselts |
| * 1. **Registrikood**
 | 80120445 |
| * 1. **Tegevuskava elluviimise periood**

*Märgitakse sama ajavahemik, mis on märgitud projektitoetuse* ***taotluse avaldusel*** *(24-48 kuud).* | 1.03.2018-30.04.2021 |

1. **Ühisprojekti andmed**

|  |
| --- |
| * 1. **Ühisprojekti nimetus**

*Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse* ***taotluse avaldusel.*** |
|  **Põltsamaa valla kogukonnad õpivad** |
| * 1. **Ühisprojekti eesmärgid**

*Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või aitab kaasa ühistegevusele.* ***Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku tegevusgrupi veebilehel.*** |
| * Projekti eesmärk oli kaasavate tegevuste kaudu motiveerida uue Põltsamaa valla mittetulunduslikes ühendustes toimetavaid inimesi. Projekti peamiseks eesmärgiks on uuemas suuremas omavalitsuses kogukonna seltsidega koostöötegemine, uute inimeste kaasamine ja ühise kogukonna tunde tekitamine. Uute traditsioonide ellu kutsumine, piirkondlike eripärade tundmaõppimine. Ühis- ja huvitegevuse arendamine – nt kogukonna tähtsündmuste, teemapäevade ja korraldamine; koolituste, õpitubade korraldamine. Pärimus- ja pärandkultuuri säilitamine – nt koduloo uurimine, kogukonna või piirkonna ajaloo kogumine; temaatiliste koolituste ja õpitubade korraldamine. Noorte kaasamine kogukonna tegevustesse.
* Ühis- ja huvitegevuse arendamine – nt kogukonna tähtsündmuste, teemapäevade ja korraldamine; koolituste, õpitubade korraldamine.
* Pärimus- ja pärandkultuuri säilitamine – nt koduloo uurimine, kogukonna või piirkonna ajaloo kogumine; temaatiliste koolituste ja õpitubade korraldamine.
* Noorte kaasamine kogukonna tegevustesse.
 |
| **Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED** *Vajadusel lisada ridu* |
| **Ajakava***Märgitakse kavandatud tegevuskava elluviimise perioodil kuu või kvartali täpsusega.* | **Tegevuse kirjeldus***Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke* ***tegevusi,*** *mis on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega.* |
| Märts 2018 | Projektis osalejate töökoosolek |
| Aprill 2018 | Õpituba pärandtoit Põltsamaa piirkonnas |
| Mai 2018 | Jaanipäevale omaste eesti rahva traditsioonidega tutvustamise õpituba. |
| Juuni 2018 | Õppereis MTÜ Piiri Köök tegemistega tutvumiseks. Piirkonna pärandtoiduga seotud teemad. |
| Juuni 2018 | Ürituse korraldamine. Pärandkultuur. Jaanipäeva tähistamine vanade eestlaste traditsioonidega. |
| September 2018 | Projektis osalejate töökoosolek |
| Oktoober 2018 |  Õpituba Tarbi toitu targalt |
| Detsember 2018 | Ürituse korraldamine Puurmanis. Pärandkultuur, jõuludega seotud traditsioonid eesti rahval. |
| Mai 2019 | Õpituba noortele. Droonide kasutuse teooria ja praktiline algõpe.  |
| Juuni 2019 | Õppereisi korraldamine |
| August 2019 | Pärandkultuuri ürituse korraldamine Pajusis. Lõõtsapäev |
| Oktoober 2019 | Projektis osalejate töökoosolek |
| November 2019 | Õpitoa korraldamine |
| Veebruar 2020 | Projektis osalejate töökoosolek |
| Märts 2020 | Õpituba noortele mudelautode võistlus kui sport. Tulevad rääkima Põltsamaa vallas selle spordiga tegelevad noored ( perekond Lainemäe) |
| Juuni 2020 | Õppereisi korraldamine |
| September 2020 | Õpitoa korraldamine |
| November 2020 | Õpitoa korraldamine |
| Jaanuar 2021 | Projektis osalejate töökoosolek |
| Märts 2021 | Õpitoa korraldamine |
| Aprill 2021 | Projekti lõppüritusena õppereisi korraldamine |
| * 1. **Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust tegevuspiirkonnale**
 |
| * + 1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist

**Haldusreformi järgselt on ühinenud maa omavalitsused Puurmani vald, Pajusi vald ja Põltsamaa vald. Probleemiks on asjaolu, et meie kogukonnad ei tea ega tunne teiste** **piirkondades olnud olukordi enne ühinemist. Kogukondlikud tegevused ja kogemused on eri piirkondades erinev. Projekti eesmärgiks ongi tutvumine, kogemuste vahetamine ja üksteise tundmaõppimine. Ka kolmanda sektori ühenduste arv on eri piirkondades erinev. Praegu on ühinenud omavalitsuses 66 küla ja koos linna mittetulundusühingutega on piirkonnas 111 mittetulundusühingut. Maapiirkonnas on kogukondlike ühenduste alla liigitatuna järgmiselt endises Põltsamaa vallas 6 MTÜ-d kokku 30, Pajusi vallas 3 kokku 16 MTÜ-d, neil on ka 2 seltsingut, Puurmani vallas on kokku 17 MTÜ-d 1 SA ei oskagi öelda, milline ühing liigituks kogukondlikuks ühenduseks. Ühised õpiringid ja õppereisid liidaksid eri piirkondi, soodustaks ühise kogukonna tunde tekkimist .** |
| * + 1. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus

Märtsis alustasime ettevalmistust projekti toimkonnaga ning läbirääkimisi õpitubade juhendajate ning esinejatega. Kava on püütud kokku panna huvitavatel teemadel ning kõik tegevused oleksid haaravad, motiveerivad ning osalejatele energiat süstivad. Projektiga kaasatakse erinevate Põltsamaa valla piirkondade kogukondade inimesi erinevatesse õpitubadesse ja õppereisidele, tutvumaks teiste Eesti piirkondades kogukondlike tegevustega. Õppida vastastikku kogemusi vahetades. Korraldada pärandkultuuri, rahvuslike traditsioonidega seotud tegevusi eri piirkondades. Noorte kaasamine, pakkuda noortele tänapäevaseid huvitegevusi. Näiteks trooni kasutamise õpitoas osalejad, saavad seda kogemust rakendades oma kogukonnas ürituste jäädvustamist trooni videotena ja piltidena. Järjest rohkem tekib huvi juurte vastu erinevates valdkondades. Näiteks kogub populaarsust pärandtoidu teema. |
| * + 1. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale

Projekti järgselt on omandatud erinevaid praktilisi kogemusi On moodustunud ühtsem kogukond, teame ja tunneme eri piirkondade tegevusi, õpime üksteiselt, kogukonnad on aktiviseerunud. Projektis on osalenud igast piirkonnast minimaalselt 30 inimest. |

|  |
| --- |
| * 1. **Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus ühisprojektis**

*Vajadusel lisada ridu* |
| **Taotleja ja partneri(te) nimed** | **Ülesannete kirjeldus** *Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded võimalikult detailselt.* |
| Taotleja: Kamari Haridusselts | Projekti tegevuste korraldamine, õpitubade ja õppereiside ettevalmistamine ja läbiviimine. Maksetaotluste esitamine, suhtlemine partneri esindajaga, suhtlemine projektis osalevate kogukondadega.  |
| Partner : Põltsamaa Vallavalitsus | Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavad ametnikud aitavad projekti tegevustes erinevate piirkondade kogukonna seltsidest leida projektis osalejaid. Osalevad projekti koosolekutel. |
| Partner (nimi) |  |

**Ühisprojekti EELARVE**
Märgitakse tegevuste eelarve kululiikide kaupa,millele taotletakse toetust

*Vajadusel lisada ridu*

|  |
| --- |
| * 1. **Toetatav tegevus***Kirjeldatakse detailselt kululiikide kaupa*
 |
| **Tegevus 1 Õpitubade korraldamine**  |  |
| Õpitoa läbiviija tasu 300 eurot üks kord .10 õpituba  | 3000 | eurot |
| Ruumide kasutus õpitubade korraldamiseks 10 õpituba 50 eurot kord | 500 | eurot |
| **Tegevus 2 Õppereiside korraldamine** |  |
| Bussi kasutus 4 õppereisi jaoks (keskmiselt 550 km, km hind 1.20) | 2640 | eurot |
| Kululiik: Õppereisil tutvustavate tegevuste kulu 4 õppereisi a 375 eurot  | 1500 | eurot |
| **Tegevus 3 Sündmuste korraldamine** |  |  |
| Kolmes piirkonnas ürituse korraldamine | 3000 | eurot |
| **Tegevus 4 projektijuhtimine** |  | eurot |
| Projektijuhtimine teenusena arve alusel  | 2172 | eurot |
| **Tegevus 5 Projekti koosolekud** |  |  |
| Ruumide kasutus projekti osalejate töökohtumistel (5 kohtumist 50 eurot kord) | 250 | eurot |
| **Kokku:** | **13 062** | **eurot** |
| * 1. **Projektijuhi kulu**

*Täidetakse juhul, kui taotletakse toetust projektijuhtimisele. Kokku ei tohi ületada 20% rea 3.1 KOKKU summast. Ühe töötunni brutotöötunni tasu ei tohi ületada 10 eurot töötunni kohta* |
| **Projektijuhi töötasu (*otsene personalikulu*)**  | **0,00** | **eurot** |
| **Arvutamise alused:**  |
| Tundide arv | 0,00 | tundi |
| Brutotöötasu | 0,00 | eurot/1tund |
| Brutotöötasu kokku | 0,00 | eurot |
| Tööandja kulu | 0,00 | eurot |
| * 1. **Kaudsed kulud**

*Arvutatakse kuni 15% projektijuhtimise otsesest personalikulust* |
| **Kaudsed kulud** | **0,00** | **eurot** |
| Toetatav investeeringuobjekt |
| Drooni ostmine noorte õpitoa jaoks. Hiljem saab drooni kasutada kogukondade ürituste jäädvustamisel. Igas piirkonnas õpiringis osaleja peab jääma oma piirkonnas selle drooni kasutuse vastutajaks | 2077 | eurot |
| Viie mudelauto ostmine noorte mudelautode õpitoa korraldamiseks | 1183 |  |
| Kokku: | 3 260 | eurot |
| Vabatahtlik tasustamata töö*Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö* *(ehk taotleja omafinantseeringu osa). Märgitakse projektitoetuse avalduse realt 11.2*. |
| **Töö kirjeldus:** | **0,00** | **eurot** |
| **Arvutamise alused:** *Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni* ***9%*** *mitterahalise omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu* ***abikõlblikest*** *kuludest* |
| Tundide arv | 0 | tundi |
| Tunnitasu *(maksimaalselt 4 eurot/tund)* | 0,00 | eurot |
| Tundide arv masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades | 0 | tundi |
| Tunnitasu masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades *(maksimaalselt 8 eurot/tund)* | 0,00 | eurot |
| Tunnitasu kokku | 0,00 | eurot |
| **KULUD KOKKU** | **16 322** | **eurot** |

1. **Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nimi ja registrikood** | **Esindaja nimi** | **Kontaktandmed** | **Allkiri** |
| Põltsamaa Vallavalitsus/75023496 | Margus Möldri | margus@puurmani.ee 5134960  | /digiallkiri/ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja esindaja nimi** | Kalli Kadastik |
| **Taotleja esindaja allkiri** | /digiallkiri/ |
| **Tegevuskava allkirjastamise kuupäev** | 27.11.2017 |